## 2018-2019
AKČNÍ PLÁN 1/2018- 12/2019 |  |  |  | realizace 2018-2019 | stav | komentář | ODPOVĚDNÁ OSOBA |  | rozpočet |  | termín realizace |  |  |  | indikátory dosažení cílů |  |  |  |  | INDIKÁTORY DOSAŽENÍ CÍLŮ STANOVENÝCH V AKČNÍM PLÁNU SLEDOVANÝCH PROSTŘEDNISTVÍM VÝSLEDKŮ
[11 empty] | plán |  | skutečnost
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI | [6 empty] | GARANT | TÝM, REALIZÁTOR/DODAVATEL | náklady (Kč) | financování | začátek | konec | začátek | konec | výstupy pro akční období |  |  |  | komentář | VÝSLEDKY PRO AKČNÍ OBDOBÍ | ZDROJ | Plánovaná hodnota výsledku | Výchozí hodnota výsledku | Dosažená hodnota výsledku | Komentář k dosaženým výsledkům
1. INFRASTRUKTURA - Neadekvátní infrastruktura
| 1.1 Zkvalitňování dopravní infrastrukturu vč. doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty…) | [5 empty] | Pavel Pilch
|  | 1.1.1 Opravy povrchů MK |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 100000 | obec | průběžně
|  |  | 1.1.1.1 Cesta pod kostelem | Ano | DOKONČENO | živice |  |  | 3000000 | obec | 06/2018 | 09/2018 | 06/2018 | 09/2018 | nový povrch cesty | m2 | 0 | 1000
|  |  | 1.1.1.2 Cesta do Rykaly | Ano | DOKONČENO | živice |  |  |  |  | 06/2018 | 09/2018 | 06/2018 | 09/2018 | nový povrch cesty | m2
|  |  | 1.1.1.3 Cesta na Suszynku | Ano |  | živice | [5 empty] | 9/2019 |  |  | nový povrch cesty
|  |  | 1.1.1.4 Cesta do Grace | ANO po 2019 |  | živice | [5 empty] | 2020/2021 |  |  | nový povrch cesty
|  |  | 1.1.1.5 Cesta do Niščora | Ano |  | živice | [5 empty] | 9/2019 |  |  | nový povrch cesty
|  |  | 1.1.1.6 Cesta na Chodurku | Ano |  | recyklát nebo makadam | [5 empty] | 9/2019 |  |  | nový povrch cesty
|  |  | 1.1.1.7 Cesta k Lavickému | Ano |  | živice | [5 empty] | 9/2019 |  |  | nový povrch cesty
|  | 1.1.2 Nová místní komunikace u osady Gabryše |  | Ano | REALIZOVÁNO | zpracování PD |  |  | 100000 | obec |  | 12/2019 |  |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.3 Nová místní komunikace u Chodury |  | Ano | REALIZOVÁNO | zpracování PD |  |  | 100000 | obec |  | 12/2019 |  |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.4 Nový chodník nádraží-Haže - 1. etapa |  | Ano | REALIZOVÁNO | zpracování PD |  |  | 3000000 |  |  | 12/2019 |  |  | 500 metrů chodníku
|  | 1.1.5 Nový chodník nádraží-Haže - 2. etapa |  | ANO po 2019 |  | zpracování PD |  |  | 4000000 |  |  | 2020/2021 |  |  | 500 metrů chodníku
|  | 1.1.6 Výstavba sjezdu na místní komunikaci u podjezdu |  | ANO po 2019 |  |  |  |  | 200000 | obec |  | 2020/2021 |  |  | hotový sjezd
|  | 1.1.7 Udržení systému zimní údržby komunikací v rámci technických možností |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 300 000/rok | obec | průběžně
|  | 1.1.8 Nová parkoviště v obci |  | Ano | DOKONČENO
|  |  | 1.1.8.1 Parkoviště u Bajusze | NE |  | v případě dohody s firmami |  |  | 150000 | obec, MSK
|  |  | 1.1.8.2 Veřejné prostranství u obecního úřadu | Ano | DOKONČENO | [5 empty] | 05/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 06/2018 | kolaudace parkoviště
|  |  | 1.1.8.3 Odstavná a manipulační plocha u Beneše | ANO po 2019 | [7 empty] | 2020/2021 |  |  | vykoupení pozemku
|  | 1.1.9 Generální rekonstrukce mostu přes Olzu |  | Ano |  | zpracování PD |  |  | 150000 | obec, MSK, IROP |  | 12/2019 |  |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.10 Rekonstrukce propustku (mostku) u Pily |  | Ano |  |  |  |  | 350000 |  |  | 9/2019 |  |  | variantně nový propustek
|  | 1.1.11 Rekonstrukce propustku (mostku) u Chodury |  | ANO po 2019 |  |  |  |  | 1200000 |  |  | 2020/2021 |  |  | kolaudace propustku
|  | 1.1.12 Parkoviště u hřbitova |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 300000 | obec, MSK | 2016-2017
|  | 1.1.13 Výstavba dvou přechodů pro chodce |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 250000 | obec | 2016-2017
|  |  | 1.1.13.1 Výstavba dalších dvou přechodů | Ano |  |  |  |  | 250000 | obec |  | 12/2019 |  |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.14 Uvítací tabule při vjezdu do Hrádku v obou směrech |  | ANO po 2019 |  |  |  |  | 50000 | obec |  | 2020/2021 |  |  | tabule při vjezdu do obce
|  | 1.1.15 Zlepšení bezpečnosti na silnici II. třídy - oprava značení |  | Ano |  |  |  |  | 50000 | obec |  | 7/2019 |  |  | doplněné dopravního značení
| 1.2 Posilování a obnova technické infrastruktury (plynovodní síť, VO) | [5 empty] | Pavel Pilch
|  | 1.2.1 Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu |  | NE |  | Slabá poptávka
|  | 1.2.2 Rozšíření a obnova veřejného osvětlení |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 300000 | obec | průběžně
|  |  | 1.2.1.1 Osvětlení do Rykaly | Ano | DOKONČENO | [9 empty] | veřejné osvětlení
|  |  | 1.2.1.2 Osvětlení pod Vilou | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 150000 | obec |  | 12/2019 |  |  | veřejné osvětlení
|  |  | 1.2.1.3 Osvětlení pod Nicielnikem | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  |  | obec |  | 12/2019
|  |  | 1.2.1.4 Osvětlení u Nikodema | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  |  | obec |  | 6/2019
|  |  | 1.2.1.5 Osvětlení u Szkandery | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 150000 | obec |  | 12/2019 |  |  | veřejné osvětlení
1.3 Řešit problémy s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti
|  | 1.3.1 Nové trasy navržených vodovodních řádů |  | Ano | [5 empty] | MZE, OPŽP
|  |  | 1.3.1.1 Vodovodní řád Chodury | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 4000000 |  |  | 12/2019 |  |  | kolaudace
|  |  | 1.3.1.2 Vodovodní řád Kempčice | Ano | V PŘÍPADĚ DOTACE |  |  |  | 3000000 |  |  | 12/2019 |  |  | kolaudace v případě dotace
|  | 1.3.2 Koordinování opatření na ochranu území před záplavami |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 200000 | MZE, OPŽP |  |  |  |  | zatrubnění příkopů
|  | 1.3.3 Oprava vodojemu v obci |  | Ano |  |  |  |  | 1000000 |  |  | 12/2019
2. ÚZEMÍ - Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí
| 2.1 Upravovat veřejná prostranství s důrazem na jejich funkční využití | [5 empty] | Pavel Pilch
|  | 2.1.1 Údržba veřejných prostranství, lesní půda |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 200000 | obec | průběžně
|  | 2.1.2 Výsadba alejí |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 200000 | MSK, obec, MAS, | průběžně
|  | 2.1.3 Zvelebování centra obce a další zeleně, altánek v návaznosti na parčík |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 500000 | obec, FM | průběžně |  |  |  | dětské prvky v případě dotace
|  | 2.1.4 Vybudování retenční nádrže a odpočinkové zóny |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 50000 | MZE, OPŽP, obec |  | 12/2019 |  |  | zpracovaná PD
| 2.2 Chránit životní prostředí | [5 empty] | Pavel Pilch
|  | 2.2.1 Projektová příprava na výstavbu kanalizace v obci |  | Ano |  |  |  |  | 80000 | obec |  | 12/2019 |  |  | zpracovaná studie proveditelnosti
|  | 2.2.2 Likvidace invazivních druhů rostlin na území obce |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 50000 | OPŽP, obec | průběžně |  |  |  | likvidace rostlin
3. SPOLEČNOST - Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu
| 3.1 Zkvalitnit vzdělávání a osvětu občanů | [5 empty] | Petr Dudys
|  | 3.1.1 Zajištění pestř. nabídky vzdělávání, mimoškol. výchovy pro děti |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 150000 | obec |  |  |  |  | nové aktivity v CVČ pro veřejnost
|  | 3.1.2 Rozšiřování školských zařízení o odborné učebny |  | Ano |  |  |  |  | 7000000 | dotace ITI |  |  |  |  | nové učebny
| 3.2 Rozvíjet volnočasové zázemí | [5 empty] | Petr Dudys
|  | 3.2.1 Vybudování víceúčelového sportovního areálu u hodin |  | NE |  | odloženo na neurčito
|  | 3.2.2 Vznik zázemí pro volnočasové aktivity - přístřesek se zázemím v lomu |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 100000 | obec | 2016-2017
|  | 3.2.3 Vybudování přístřešku v areálu TJ Sokol Hrádek |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 2000000 | FM, obec
|  | 3.2.4 Dovybavení areálů Hřiště v Lomu a Gírov |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 200000 | obec
|  | 3.2.5 Výstavba ptačí pozorovatelny a areálu Gírov |  | Ano | DOKONČENO |  | Robert Borski | Martina Szkanderová | 400000 | MAS | 01/2018 | 06/2018 |  |  | rozhledna, odpočinkové zázemí |  |  |  |  | zatraktivnění lokality pro turisty a občany obce
|  | 3.2.6 Revitalizace prostranství v areálu Centra volného času - studie proveditelnosti |  | Ano | [6 empty] | 4/2019 | 7/2019 |  |  | studie proveditelnosti vč. PD
| 3.3 Rozvíjet občanskou vybavenost | [5 empty] | Petr Dudys
|  | 3.3.1 Modernizace provozu cz/pl MŠ a ZŠ |  | Ano | REALIZOVÁNO | dle potřeb |  |  | 300 000/rok | obec
|  | 3.3.2 Nová tělocvična v areálu české školy včetně spojení areálů MŠ a ZŠ |  | ANO po 2019 |  | komplikace se st. řízením |  |  | 40000000 | úvěr, MŠMT |  |  |  |  | probíhá stavební řízení
|  | 3.3.3 Podporovat činnost spolků |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 400 000/rok | obec | průběžně
|  | 3.3.4 Rozvoj společenského života v obci - kult., sport. akce |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 350000 | obec | průběžně
|  | 3.3.5 Odkup pozemků u benzínky pro výstavbu bytů |  | Ano |  | předpoklad dohody s majitelem |  |  | 2000000 | obec, IROP |  | 12/2019
|  | 3.3.6 Přestěhování muzea |  | Ano |  |  |  |  | 2000000 | FM, obec
3.4 Investovat do inovací úřadu
|  | 3.4.1 Nákup nového obecního auta |  | Ano |  |  |  |  | 500000 | obec | 3/2019 | 6/2019 |  |  | automobil
4. HOSPODÁŘSTVÍ - Problematika zaměstnanosti a podnikání
| 4.1 Podporovat zaměstnanost a podnikání | [5 empty] | Ing. Dana Cieślarová
|  | 4.1.1 Aktualizace internetových stránek o místní firmy |  | Ano | DOKONČENO |  |  |  | 0 | obec | průběžně
5. HOSPODÁŘSTVÍ - Problematika rozvoje cestovního ruchu
| 5.1 Rekonstruovat a zviditelnit atraktivity obce | [5 empty] | Ing. Dana Cieślarová
|  | 5.1.1 Údržba turistických pěších a cyklistických tras |  | Ano | REALIZOVÁNO |  |  |  | 50 000/rok | obec | průběžně
|  | 5.1.2 Vybudovat stezku pro pejskaře |  | ANO po 2019 |  |  |  |  | 100000 | MAS
|  | 5.1.3 Vybudování turistické atraktivity Zómczyska |  | Ano |  |  |  |  | 380000 | MAS | 2/2019 | 2020/2021
AKČNÍ PLÁN 1/2018 - 12/2019 - zásobník projektů | [5 empty] | komentář |  |  |  | Náklady
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI
1. Infrastruktura - Neadekvátní technická infrastruktura
1.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury vč. doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty apod.)
Vybudování nových úseků místních komunikací k navrhovaným plochám pro výstavbu
Výstavba chodníků
Výstavba parkovacích stání u jednotlivých objektů a ploch občanské vybavenosti
Parkovací plocha u navržené turistické atraktivity Zómczyska - replika historické tvrze
Parkovací plocha u lyžařského areálu ve východní části území
1.2 Posilování technické infrastruktury
Pro novou zástavbu v Hrádku je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě s návazností na stávající středotlakou síť
Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu pro vytápění
Veřejné osvětlení podél turistické trasy od chaty Hrádek
1.3 Řešit problémy s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti
2. Území - Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí
2.1 Upravy veřejných prostranství s důrazem na jejich funkční využití
Vznik pobytových ploch v obci pro rodiny s dětmi
2.2 Ochrana a zlepšování stavu životního prostředí
Výstavba kanalizační sítě v obci
3. Společnost - Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu
3.1 Zkvalitňování vzdělávání a osvětu občanů
Zlepšování IT gramotnosti občanů 50+
Vydání 2. dílu publikace o obci
3.2 Rozvoj volnočasového zázemí
Dořešení vlastnických vztahů sportovního areálu Sokol Hrádek
Organizace akcí v souvislosti s existenci mlýnu (ukázka mletí apod.)
3.3 Rozvoj občanské vybavenosti
Chátrající dům u nádraží - obec jedná o odkupu domu a navrhuje vytvořit zdravotnické centrum pro obec
Průběžná výstavba 16 sociálních bytů u benzínky
3.4 Investice do inovací úřadu
4. Hospodářství - Neadekvátní podpora zaměstnanosti a podnikání
4.1 Podpora zaměstnanosti a podnikání
Rozšíření ploch pro podnikatelské aktivity
Podpora podnikatelských aktivit v rámci areálu bývalého JZD
Podpora ekozemědělství a agroturistiku
5. Hospodářství - Problematika rozvoje cestovního ruchu
5.1 Rekonstrukce a zviditelňování atraktivit obce
Naučná stezka Belko vč. Rekonstrukce mostu, a zvýraznění jedinečného kaňonivitého údolí řeky Olzy
Note on G1: Sloupec stav se vyplňuje pouze u aktivit zapojených do akčního plánu tzn. ve sloupci "F" je uvedeno "ANO"
Note on X3: Renáta Václavková: Indikátory výsledku sledují přímé a okamžité účinky, které rozvojové aktivity přinesly. Tyto ukazatele mohou být povahy technické - snížení počtu trestných činů - počet návštěvníků kulturního domu/ročně nebo počet uskutečněných akcí n. finanční -úspora elektrické energie (Kč/rok) Abychom mohli správně definovat je nutné srovnat výchozí podmínky (hodnota nulová) a budoucí situaci (hodnota po ukončení intervence).
Note on Z3: Renáta Václavková: Napište hodnotu před dosažením zahájením realizace aktivity.
Note on AA3: Renáta Václavková: Napište plánovanou hodnotu výsledku, která nastane až po dokončení výstupu
Note on AB3: Renáta Václavková: Napište dosaženou hodnotu po dosažení plánovaného termínu.
Note on AC3: Renáta Václavková: Napište jakékoliv poznámky k dosaženým výsledkům např. -v jaké fázi se nachází uskutečňovaná aktivita apod. k datu kontroly. -z jakého důvodu nebyl dosažen výsledek apod.

## Seznamy
Ano
ANO po 2019
NE
Doba realizace
2016-2017
průběžně
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
12/2019
2020/2021
DOKONČENO
DOKONČENO, opakovat v příštím roce
REALIZOVÁNO
V PŘÍPADĚ DOTACE
NEZAHÁJENO
NE

## Strategicka_mapa
Strategická mapa rozvoje obce Hrádek na období 2015-2025

## Vize
Vize obce do roku 2025
Hrádek 2025 …
bezpečná a prosperující obec pro kvalitní život obyvatel, podporující rozvoj podnikání a zaměstnanosti, přátelská k životnímu prostředí, atraktivní pro všechny návštěvníky.