Akční plán rozvoje

obce Hrádek

na rok

2017-2018

# 1. Funkce akčního plánu rozvoje, obsahové vymezení

Rozpočet obce Hrádek na rok 2015 je podpořený Akčním plánem činností na rok 2015, který vychází z dlouhodobého Strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán vymezuje hlavní směry dlouhodobého směřování v roce 2015 a stanovuje jeho rozvojové priority a opatření. Akční plán rozvoje představuje konkrétní záměry implementace strategického plánu a to na rok 2015.

Akční plán navazuje na (1) strategická východiska (strategické oblasti a vize dlouhodobého rozvoje obce) a (2) prioritní oblasti, problémové okruhy a strategické cíle.

Akční plán obsahuje:

- seznam projektů obce

- projektové náměty v návaznosti na strategické oblasti, priority a opatření s realizačním harmonogramem projektů – tzv. zásobník projektů

Těžiště akčního plánu je v projektech, které odpovídají strategickým oblastem, prioritám a konkrétním opatřením, pro jejichž realizaci má obec na dané období předpoklady. To znamená, že v případě získání dostatečných finančních prostředků disponuje kapacitami na zajištění realizace projektů a je schopna v případě potřeby zajistit jejich spolufinancování v požadované výši.

Jedním z hlavních cílů akčního plánu je umožnit získávání prostředků na realizaci projektů z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) ze strukturálních fondů EU. Akční plán nelze chápat jako jednoznačně závazný rozpis přesně stanovených akcí, ale spíše jako zásobník kvalitně připravených a předběžně schválených projektových námětů, jehož existence umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí, které se v tomto směru budou objevovat.

Zásobník projektů

Vzhledem k tomu, že některé důležité informace o dotačních zdrojích zatím nejsou k dispozici,nemusí být specifikace provedení a financování projektů v tomto dokumentu ve všech případech zcela úplná. V těchto případech bude nutné průběžně příslušné specifikace doplňovat a je možné, že do akčního plánu budou zařazeny i další projekty, odpovídající daným kritériím, které budou umístěny do zásobníku projektu. Zásobník projektu obsahuje projekty, jež obec plánuje realizovat v období 2015 – 2025. V průběhu každoroční aktualizace akčního plánu budou některé projekty ze zásobníku projektu postupně přemístěny do akčního plánu na daný rok.

Obsah zásobníku předem nijak neomezuje možnost investice do jiných projektových záměrů, nastane-li tato potřeba. Zásobník projektu rovněž bude každoročně upravován, doplňován.

Praktické využití akčního plánu:

- aktivní vyhledávání vhodných finančních zdrojů, zejména (ale nejen) z fondů EU, na realizaci navržených projektů podle jejich vazeb na příslušné strategické a programovací dokumenty a odpovídající dotační tituly

- doplňování a aktualizace údajů o projektech, jejichž realizace je perspektivní z hlediska dostupnosti finančních prostředků a připravenosti realizace ze strany obce, včetně požadované finanční spoluúčasti

- zpracovávání a podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektů

- sledování a vyhodnocení průběhu realizace projektů a pravidelné aktualizace akčního plánu.

Obsahuje úkoly, které chce obec v roce 2015 splnit. Jsou to aktivity mimo běžné fungování obecního úřadu, jsou to aktivity týkající se rozvoje obce. Na jejich splnění buď peníze jsou, nebo nejsou a akční plán proto naznačuje, v jakém rozsahu lze daný úkol splnit a kde případně na něj získat finanční prostředky.

Nejvíce diskutovaná část Akčního plánu je oblast úkolů, které se týkají investic do rekonstrukcí a výstavby. Tasdy finanční prostředky z rozpočtu obce nejsou vždy po ruce.

V akčním plánu jsou tedy zachyceny projekty, na které v rámci obce nejsou vyčleněny finanční prostředky a kde příslušný orgán potvrzuje obci (MMR, ÚRR) přidělení dotace na provedení dané akce.

Dále jsou v tomto dokumentu zachyceny další akce, kdy na ně nejsou z rozpočtu vyčleněny finanční prostřeky. Žádost o dotaci nebyla úspěšná. Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci i stavební povolení, které končí dne... Druhou upravenou žádost může obec znovu podat...

V daném dokumentu je rovněž zachycena realizace projektu, jejiž ralizace je víceletá. Do akčního plánu tato akce svým zařazením tudíž patří, třebaže nebude uskutečněná celá, ale alespoň některými svými kroky – podání žádosti, prodloužení stavebního povolení, případně úpravy projektu a jeho sladění s projektem obce.

Přínos akčního plánu

Skutečný přínos akčního plánu, a tedy celého strategického plánování závisí na tom, jak se podaří vytvořit podmínky pro získávání dostupných dotačních finančních prostředků a pro efektivní využití vlastních zdrojů obce na realizaci prioritních projektů. Celkově představuje akční plán ve stávající podobě velmi solidní základ pro rychlé zahájení realizace strategie rozvoje obce Hrádek.

Předpokladem k vytvoření optimálních podmínek pro realizaci akčního plánu je určení manažera resp. koordinátora, kterým je místostarosta obce Hrádek.

Úlohy koordinátora:

- vyhledávání vhodných dotačních zdrojů pro realizaci záměrů obce,

- sledování a vyhodnocování postupu přípravy a realizace projektů uvedených v akčním plánu, zásobníku projektů

- každoroční hodnocení naplňování indikátorů pro vyhodnocování výsledků

- koordinace akčního plánu s přípravou rozpočtů pro roky následující

- aktualizace zásobníku projektu

- v případě potřeby aktualizace celého strategického plánu.

# 2. Hlavní východiska strategie rozvoje obce 2015-2025

Strategická vize:

Na základě situační analýzy, z níž vyplynuly problémové okruhy, dále z výsledku průzkumu mezi obyvateli obce Hrádek, na základě řízených hovorů s podnikatelskými subjekty byla formulována SWOT analýza. Dále byla definována možná rizika implementace strategického plánu rozvoje obce a společně se členy pracovních skupin byly určeny pro strategický rozvoj tři oblasti, jejichž řešení je klíčové pro další rozvoj obce. Strategické oblasti korespondují se zpracovaným Strategickým plánem rozvoje obce Hrádek.

Strategické oblasti:

- Území a infrastruktura

- Společnost

- Hospodářství

Akční plán rozpracovává a specifikuje cíle stanovené v dlouhodobé strategii. Akční plán vychází ze Zásobníků projektů, ze kterého vybírá projektové záměry, které mají být prioritně realizované v roce  2015. Jsou zde zařazeny také projektové záměry, jejichž realizace v tomto období začne a bude ukončena až v delším časovém horizontu.

Prioritní záměry byly posouzeny z hlediska těchto kritérií:

- jejich realizace je nejnaléhavější

- jsou připravené např. z hlediska technicko-ekonomické přípravy, vyřešení majetkoprávních vztahů apod.).

- finančně zajištěny (jsou identifikované zdroje, z nichž bude projekt uhrazen).

V roce 2015 předpokládá Akční plán realizaci těchto aktivit, alespoň v částečném provedení.

| Priorita | Popis projektového záměru | Náklady | Financování:Dotace, zdroje obce/Partner | Časový rámec | Stav přípravy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problémový okruh 1 Neadekvátní infrastruktura |  |  |  |  |  |
| 1.1 Zkvalitnit dopravní infrastrukturu vč. doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty apod.) |  |  |  |  |  |
| 1.1a | Pravidelná údržba a opravy místních komunikací, nevyhovující úseky šířkově homogenizovat na jednotné kategorie, údržba krajnic, příkopů a přilehlé zeleně | 2 mil./rok | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 1.1b | Nová místní komunikace u osady Gabryše | 1,5 mil. Kč | Příprava žádosti do IROP/MSK | 2018 | Příprava žádosti IROP / MSK |
|  |  |  | Rozpočet obce, MSK, IROP | 2018 | Úvaha |
| 1.1c | Udržení zavedeného systému zimní údržby komunikací v celé obci v zimním období v rámci technických možností | 300 tis. Kč/rok | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 1.1d | Parkoviště u Bajusze | 150 tis.Kč | Podání žádosti MSK | 2018 | Příprava žádosti MSK |
|  |  |  | Realizace projektu rozpočet obce, MSK | 2018 | Úvaha |
| 1.1e | Generální rekonstrukce mostu přes Olzu | 4 mil. Kč | Rozpočet obce, MSK, IROP | 2018 | V plánu |
| 1.1f | Parkoviště u hřbitova | 300 tis. Kč | Podání žádosti MSK | 2016 | splněno |
|  |  |  | Realizace projektu rozpočet obce, MSK | 2016 2017 | splněno |
| 1.1g | Výstavba dvou přechodů pro chodce | 250 tis. Kč | Rozpočet obce | 2016 | splněno |
| 1.2 Posilovat technickou infrastrukturu |  |  |  |  |  |
| 1.2a | Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu |  | Dle potřeb | 2017 2018 | Úvaha |
| 1.2b | Rozšíření a obnova veřejného osvětlení | 300 tis. Kč | Rozpočet obce | 2018 | Opakující se výdaj |
| 1.2c | Rozšíření veřejného osvětlení k nové zástavbě Z hlediska možných úspor elektrické energie je nutné uvažovat o energeticky úspornějším systému osvětlení (např. výměna za LED osvětlení) | 500 tis. Kč | Rozpočet obce | 2017 2018 | Úvaha |
| 1.3 Řešit problémy s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti |  |  |  |  |  |
| 1.3a | Nové trasy navržených vodovodních řadů | 5 mil. Kč | Min. zeměď, OPŽP | 2018 | V plánu |
| 1.3b | Koordinování opatření na ochranu území před záplavami | 100 tis. Kč | Min. zeměď, MSK | 2018 | Úvaha |
| Zásobník projektů k problémovému okruhu 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vybudování nových úseků místních komunikací k navrhovaným plochám pro výstavbu |  |  |  | Úvaha |
| 1.1 | Výstavba chodníků |  |  |  | Úvaha |
| 1.1 | Výstavba parkovacích stání u jednotlivých objektů a ploch občanské vybavenosti |  |  |  | Úvaha |
| 1.1 | Parkovací plocha u navržené turistické atraktivity Zómczyska – replika historické tvrze |  |  |  | Úvaha |
| 1.1 | Parkovací plocha u lyžařského areálu ve východní části území |  |  |  | Úvaha |
| 1.1 | Parkovací plocha u Beneše |  |  |  | Úvaha |
| 1.1 | Uvítací tabule při vjezdu do Hrádku v obou směrech |  |  |  | Úvaha |
| 1.2 | Pro novou zástavbu v Hrádku je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní s návazností na stávající středotlakou síť, |  |  |  | Úvaha |
| 1.2 | Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu pro vytápění |  |  |  | Úvaha |
| 1.2 | Veřejné osvětlení podél turistických tras na čidlo - solární dobíjení, turbíny (např. od chaty Hrádek) |  |  |  | Úvaha |
| 1.3 | Výstavba čerpací stanice vody, výstavba většího vodojemu, nové trasy vodovodního řadu |  |  |  | Úvaha |
| 1.3 | Opatření na ochranu území před záplavami a sesuvy půdy, které způsobuje rozvodněný potok na východní straně území |  |  |  | Úvaha |

| Priorita | Popis projektového záměru | Náklady | Financování:Dotace, zdroje obce/Partner | Časový rámec | Stav přípravy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problémový okruh 2 Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí |  |  |  |  |  |
| 2.1 Upravovat veřejná prostranství s důrazem na jejich funkční využití |  |  |  |  |  |
| 2.1a | Údržba veřejných prostranství, lesní půda | 200 tis.Kč/rok | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 2.1b | Výsadba alejí | 300 tis Kč | MSK, Rozpočet obce, MAS, OPŽP | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 2.1c | Zvelebování centra obce rozšiřováním parku a další zeleně, altánek v návaznosti na parčík | 850 tis. Kč | Rozpočet obce, Fond mikroprojektu | 2017 2018 | Výstavba altánku splněno, rozšiřování parku pokračuje |
| 2.1d | Vybudování retenční nádrže a odpočinkové zóny | 1 mil. Kč | Min. zeměď, OPŽP, rozpočet obce | 2018 | V plánu |
| 2.2 Chránit životní prostředí |  |  |  |  |  |
| 2.2a | Projektová příprava na výstavbu kanalizace v obci | 3mil.Kč | OPŽP, MSK | 2018 | V současnosti je neplatná projektová dokumentace na gravitační i tlakovou kanalizaci – nutná aktualizace dle možností vyhlášených dotací |
| 2.2b | Likvidace invazivních druhů rostlin na území obce | 50 tis. Kč | OPŽP, rozpočet obce | 2017 2018 | V roce 2017 splněno, V plánu |
| Zásobník projektů k problémovému okruhu 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Vznik pobytových ploch v obci pro rodiny s dětmi |  |  |  |  |
| 2.2 | Výstavba kanalizační sítě v obci |  |  |  | Závisí na dotačních možnostech |

| Priorita | Popis projektového záměru | Náklady | Financování:Dotace, zdroje obce/Partner | Časový rámec | Stav přípravy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problémový okruh 3. Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zkvalitnit vzdělávání a osvětu občanů |  |  |  |  |  |
| 3.1a | Zajištění pestřejší nabídky vzdělávání, mimoškolní výchovy a volnočasových aktivit pro děti | 300 tis. Kč | Min. školství | 2017 2018 | Úvaha |
| 3.1b | Rozšiřování školských zařízení o odborné učebny | 1 mil. Kč | IROP, rozpočet obce | 2018 | V plánu |
| 3.2 Rozvíjet volnočasové zázemí |  |  |  |  |  |
| 3.2a | Vybudování víceúčelového sportovního areálu u hodin –příprava– přeložky veřejných sítí, administrativa, příprava žádosti do IROP-u | 4,5 mil. Kč | Zdroje obce IROP | 2018 | Realizace přeložek sítí: 1. etapy: 5-11/2015 Úvaha |
| 3.2b | Vznik zázemí pro volnočasové aktivity-přístřešek se zázemím pro sport, pikniky v lomu | 100 tis. Kč | Rozpočet obce | 2016 2017 | splněno |
| 3.2c | Vybudování přístřešku pro diváky v areálu TJ Sokol Hrádek | 535 tis. Kč | Font mikroprojektu, rozpočet obce | 2018 | 1. etapa splněno, 2. etapa v plánu |
| 3.2d | Dovybavení areálů Hřiště v Lomu a Gírov | 200 tis. Kč | Rozpočet obce | 2018 | V plánu |
| 3.2e | Výstavba ptačí pozorovatelny a areálu Gírov | 400 tis. Kč | IROP, rozpočet obce | 2018 | V plánu |
| 3.3 Rozvíjet občanskou vybavenost |  |  |  |  |  |
| 3.3a | Modernizace provozu cz/pl MŠ a ZŠ | 300 tis. Kč/rok | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 3.3b | Nová tělocvična v areálu české školy včetně spojení areálů MŠ a ZŠ | 2 mil. Kč | Rozpočet obce, IROP | 2017 2018 | V plánu |
| 3.3c | Podporovat činnost spolků | 350 tis. Kč/rok | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 3.3d | Rozvíjení společenského života v obci – kult., sport. akce | 350 tis. Kč | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| 3.3e | Odkup pozemků u benzínky a výstavba 5 sociálních bytů (síť sociálního bydlení v rámci meziobecní spolupráce) | 2 mil. Kč | Rozpočet obce, IROP | 2017 2018 | Úvaha |
| 3.3f | Rozšíření muzea | 2 mil. Kč | Rozpočet obce, IROP | 2018 | Úvaha |
| 3.4 Investovat do inovací úřadu |  |  |  |  |  |
| 3.4a | Zvýšení efektivity obecního úřadu prostřednictvím zavedení standardizovaných postupů při zpracování požadavků klienta, nastavení srozumitelného a funkčního toku informací v rámci obecního úřadu i směrem navenek , zvyšování odborné kvalifikace pracovníků | 150 tis. Kč/rok | Rozpočet obce | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| Zásobník projektů k problémovému okruhu 3 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Vybudování víceúčelového sportovního areálu u hodin – 1. etapa | 2.500.000 | Rozpočet obce , IROP (max. 50%) |  | Podání žádosti o dotaci, stavební práce 1. etapa |
| 3.2 | Vybudování víceúčelového sportovního areálu u hodin –2. etapa | 2.500.000 | Rozpočet obce IROP |  | Podání žádosti o dotaci, stavební práce 2. etapa |
| 3.2 | Dořešení vlastnických vztahů sportovního areálu Sokol Hrádek |  |  |  | Úvaha |
| 3.2 | Organizace akce v souvislosti s existenci mlýnu (ukázka mletí apod.) |  |  |  | Úvaha |
| 3.3 | Chátrající dům u nádraží – obec jedná o odkupu domu a navrhuje vytvořit zdravotnické centrum pro obec |  |  |  | Úvaha |

| Priorita | Popis projektového záměru | Náklady | Financování:Dotace, zdroje obce/Partner | Časový rámec | Stav přípravy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problémový okruh 4 Neadekvátní podpora zaměstnanosti a podnikání |  |  |  |  |  |
| Podporovat zaměstnanost a podnikání |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aktualizace internetových stránek – podnikatelské subjekty mohou aktivně sami vkládat aktuality |  | Rozpočet obce | 2015 | Splněno |
| Zásobník projektů k problémovému okruhu 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Rozšíření ploch pro podnikatelské aktivity |  |  |  |  |
| 4.1 | Podporovat podnikatelské aktivity v rámci areálu bývalého JZD |  |  |  |  |
| 4.1 | Podporovat ekozemědělství a agroturistiku |  |  |  |  |

| Priorita | Popis projektového záměru | Náklady | Financování:Dotace, zdroje obce/Partner | Časový rámec | Stav přípravy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problémový okruh 5 Problematika rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Rozvoj cyklostezek a cyklotras |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Údržba turistických pěších a cyklistických tras | 50 tis. Kč/rok | obec | 2017 2018 | Opakující se výdaj |
| Zásobník projektů k problémovému okruhu 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | Naučná stezka Belko vč. rekonstrukce mostu, a zvýraznění jedinečného kaňonovitého údolí řeky Olzy |  | Rozpočet obce |  | Úvaha |
| 5.1 | Vybudování turistické atraktivity Zómczyska – replika historické tvrze |  |  |  |  |